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за первый квартал 2020 года
об итогах реализации регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" 
 в разрезе муниципальных образований Хабаровского края

	муниципальное образование
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(единиц услуг) 
на 01.01.2019
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(единиц услуг)
на 31.12.2019
	первый квартал 2020 года
	план 2020 года

	
	
	
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(единиц услуг)
на 01.04.2020
	Процент увеличения количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (в сравнении с 31.12.2019)
	Процент граждан, положительно оценивших качество услуг 
на 01.04.2020
	Планируемое количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (единиц услуг)

	Процент граждан, положительно оценивших качество услуг 

	Вяземский муниципальный район
	194
	231
	72
	16,7%
	100%
	265
	100%


	муниципальное образование
	Мероприятия проекта исполненные
 в первом квартале 2020 года

	Мероприятия проекта, планируемые к реализации в 2020 году


	Вяземский муниципальный район
	В рамках реализации проекта:
1.В соответствии с приказом управления образования от 30.10.2019 № 320 «О работе ресурсных центров сопровождения инклюзивного образования» организована работа муниципальных ресурсных центров (МБОУ СОШ № 20, МБДОУ детский сад  №1 г. Вяземского).
2. Муниципальная команда приняла участие в краевом модельном семинаре «Ресурсное обеспечение сопровождения инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью».
3.Проведены муниципальные семинары для педагогов и воспитателей образовательных организаций: «Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»,
«Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
4. В рамках соглашения с региональным ресурсным центром «Школа-интернат № 5» г. Хабаровск, приняли участие в вебинаре «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС и ТМНР»  
5. Совместно с краевым ресурсным центром «Школа-интернат № 12» г. Вяземский проведены семинары: 
«Проектирование специальных условий получения образования для обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях», 
«Методы и технологии эффективной подготовки участников конкурсов профессионального мастерства».
6. Совместно со специалистами КГКУ «Школа –интернат № 12» осуществляется консультирование и обследование детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении. 
7. Для оказания услуг психологической и консультативной помощи детям в дошкольной организации МБДОУ детский сад п. Дормидонтовка введена ставка ассистента.
8. По сравнению 2019 годом возросло количество детей дошкольного возраста, прошедших обследование ТПМПК за 1 квартал: 2019 год -19 дошкольников, 2020 год -25 дошкольников. 
9. На сайте МКУ ИМЦ регулярно размещаются методические рекомендации и материалы для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи и родителей. https://metod-vzm.edu.27.ru/?page=249 
	В 2020 году планируется:
1.Увеличение числа консультационных пунктов ДОУ по оказанию ранней коррекционной помощи.
2. Увеличение количества специалистов, оказывающих психолого-педагогическое сопровождение: введение ставок ассистента МБДОУ детский сад №1 г. Вяземского и логопеда в МБДОУ детский сад с. Отрадное. 
3. Увеличение количества детей дошкольного возраста, прошедших обследование ТПМПК.
5. Расширение взаимодействия с краевыми ресурсными центрами и партнерами по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи педагогам и родителям.
6.Проведение серии семинаров, стажировочных практик для специалистов образовательных учреждений, сетевых партнеров, направленных на повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания.
7.Разработка методических материалов по психолого-педагогическому сопровождению. 
8. Создание системы мониторинга и диагностики эффективности работы по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. 
9.Проведение педагогических событий, с целью информирования родителей и специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи:
-родительские собрания;
-психологические игры и тренинги;
-индивидуальные и групповые консультации;
-беседы;
-семинары.








